## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Administración de Ingreso de usuario y datos de nomina | Administrador | Ingresar con las credenciales requeridas al aplicativo | Ingresar al aplicativo como administrador. | S/N | Alta | Terminado
REQ002 | Administración de Ingreso de usuario y datos de nomina | Administrador | Registrar informacion de los empleados en la nomina | Guardar los datos de la nomina de cada empleado. | S/N | Alta | Terminado
REQ003 | Administración de Ingreso de usuario y datos de nomina | Administrador | Guardar la informacion ingresada para obtener una lista de nominas | Conocer la información que lleva cada nómina según el empleado. | S/N | Alta | Terminado
REQ004 | Visualización ordenada de la informacion de la nomina | Administrador | Presentar la lista de las nominas ingresadas | Gestionar la informacion de manera que se pueda consultar y utilizar cuando esta sea requerida. | S/N | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Administración de Ingreso de usuario y datos de nomina | Administrador | Ingresar con las credenciales requeridas al aplicativo | Ingresar al aplicativo como administrador. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001.1 | Crear un login para entrar al aplicativo,el cual solicite usuario y contraseña |  |  |  | S.Giovanna |  | 2
REQ001.2 | Validación el nombre de usuario y de la contraseña |  |  |  | M.Alex |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Administración de Ingreso de usuario y datos de nomina | Administrador | Registrar informacion de los empleados en la nomina | Guardar los datos de la nomina de cada empleado. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002.1 | Crear un formulario para el ingreso de datos a la nomina del empleado. |  |  |  | M. Stalin |  | 2
REQ002.2 | Gestionar la nómina para visualizar los datos de los empleados |  |  |  | S. Giovanna |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Administración de Ingreso de usuario y datos de nomina | Administrador | Guardar la informacion ingresada para obtener un informe | Conocer la información que lleva cada nómina según el empleado. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Almacenar los datos en listas enlazadas basado en estructuras de datos |  |  |  | M.Alex |  | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Visualización ordenada de la informacion de la nomina | Administrador | Presentar la lista de las nominas ingresadas | Gestionar la informacion de manera que se pueda consultar y utilizar cuando esta sea requerida. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Mostrar la lista generada a partir del ingreso de las nominas. |  |  |  | M.Stalin |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Total de Horas
REQ001.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ002.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
REQ003.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4
REQ004.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4
Horas Estimadas | 17 | 15 | 13 | 11 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0