## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingresar | Administrador | Ingresar como administrador | incorporar informacion para la nomina de los empleados |  | Alta | En proceso
REQ002 | Almacenar | Administrador | Guardar informacion | Gestionar la nomina de los empleados |  | Alta | En proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso
REQ003 | Modificar | Administrador | Cambiar la informacion | Mantener un registro actualizado de la informacion |  | Alta | En proceso
REQ004 | Eliminar | Administrador | Borrar informacion | Depurar informacion innecesaria |  | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingresar | Administrador | Ingresar como administrador | incorporar informacion para la nomina de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear metodos para solicitar el ingreso de datos por teclado |  |  |  | M.Stalin |  | 4
REQ001-2 | Validación de datos |  |  |  | S. Giovanna |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Almacenar | Administrador | Guardar informacion | Gestionar la nomina de los empleados |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Conservar informacion que se a ingresado |  |  |  | M.Murillo |  | 3
REQ002-2 | Verificar que los datos ingresados sean correctos |  |  |  | M.Stalin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Modificar | Administrador | Cambiar la informacion | Mantener un registro actualizado de la informacion |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Tener una opcion que permita actualizar la informacion de manera periodica para modificar los datos |  |  |  | S.Giovanna |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar | Administrador | Borrar informacion | Depurar informacion innecesaria |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una opcion que borre los datos que sean innecesarios |  |  |  | M.Morales |  | 4

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4
REQ001-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ004-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4
Horas Estimadas | 19 | 13 | 11 | 7 | 5 | 0
Horas Estimadas Restantes | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0