## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debera almacenar los datos de cada empleado | Ingresar datos empleados | Administar los datos de cada empleado | Encargados nomina | Establecer los datos del empleado para la nomina | Stalin | 4 | 2022-06-03 | Alta | En proceso | Ingresando informacion de los empleados |  | Solitar la informacion de los empleados
REQ002 | El aplicativo debera interpretar los datos de cada empleado | Mantener un orden de cada registro | Mantener un registro de quienes ingresan | Encargados nomina | Ingresando datos de cada persona | Alex | 4 | 2022-06-03 | Alta | En proceso | Verificando la informacion de los empleados ingresados al programa. |  | Interpretacion de Información
REQ003 | El aplicativo debera actualizar los datos. | Cambiar los datos si son erroneos | Obtener informacion veridica de cada empleado | Encargados nomina | Confirmando con cada empleado la informacion ingresada. | Giovanna | 8 | 2022-06-03 | Alta | En proceso | Cada empleado verificara la informacion que se ha ingresado. |  | Actualizacion Sistema
REQ004 | El aplicativo debera borrar datos. | Eliminar la información que ya no se solicita | Borrar la informacion de una persona que ya no esta dentro de la empresa | Encargados nomina | Registrando la informacion de los empleados | Stalin | 5 | 2022-06-03 | Alta | En proceso | Mediante un informe de quienes ya no son parte de la empresa. |  | Eliminación datos
REQ005 | El aplicativo debera permitir una busqueda de cada empleado ingresado | Consultar la informacion de manera especifica | Modificar o ingresar nuevos datos | Encargados nomina | Mediante una barra de busqueda | Stalin | 4 | 2022-07-15 | Alta | En proceso | El aplicativo tendra un barra de busqueda en la cual nos permitira ingresar el nombre o un id para ver la informacion solicitada |  | Barra de busqueda
REQ006 | El aplicativo debera tener precargados los cargos o funciones respectivas de los empleados | Elegir el cargo referente al empleado de la nomina | Añadir el cargo al que pertenece cada empleado | Encargados nomina | Desplegar una lista de los datos precargados | Giovanna | 4 | 2022-07-16 | Alta | En proceso | El aplicativo desplegara una lista de los cargos a ser seleccionados |  | Lista de cargos
REQ007 | El aplicativo debera generar la fecha de forma automatica | Registrar la fecha respectiva del dia que se ingreso los datos en la nomina | Implementar un sustento del dia de ingreso de la nomina | Encargados nomina | Señalar en el registro de la nomina el ingreso de la fecha | Alex | 4 | 2022-07-15 | Alta | En proceso | El aplicativo contara con un campo en el cual genera la fecha de una forma automatica siendo tomada atravez del computador |  | Implementacion fecha
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Encargados nomina |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Stalin
| QUE | Ingresar datos empleados |  | PARA QUE | Administar los datos de cada empleado |  | COMO | Establecer los datos del empleado para la nomina
| NOMBRE HISTORIA |  | Solitar la informacion de los empleados
| PRUEBA |  | Ingresando informacion de los empleados |  |  | COMENTARIOS | 0